**水发集团数字化管理平台**

**项目周报**

［20190929-20191012］

项目组

2019年10月12日

**一．本周工作内容**

**工作内容状态分为：**●**提前 /● 按期 /** ●**延迟**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作事项 | 责任人 | 状态 | 详细内容 |
| 1 | 代码开发培训，开发辅助工具使用培训 | 全体人员 | **●**  按期 | 明确开发方法，文件管理规范，代码编写规范，数据脚本管理规范。开发辅助工具使用培训 |
| 2 | 采购管理 | 郭鹏程 | **●**  按期 | 采购计划、采购需求、采购合同、我的任务、到货入库、检测化验功能数据库设计、数据字典编写、表单设计、前端及后端代码开发 |
| 3 | 库存管理 | 邢颖  王辰 | **●**  按期 | 物料退库、物料出库、物料盘存、库存明细、产成品入库、产成品出库、产成品库存查询功能数据库设计、数据字典编写、表单设计、前端及后端代码开发 |
| 4 | 基础数据 | 鲍婕  王辰 | **●**  按期 | 物料信息、仓库管理、供应商信息、经销商信息、销售员信息功能数据库设计、数据字典编写、表单设计、前端及后端代码开发 |
| 5 | 生产管理 | 陈祥萌  王辰 | **●**  按期 | 质量监控啤酒发酵、清酒、糖化、成品酒、溶解氧、双乙酰、PU、麦芽功能数据库设计、数据字典编写、表单设计、前端及后端代码开发 |
| 6 | Smart BI培训 | 全体人员 | **●**  按期 | Smart BI安装、报表制作、集成等内容在线培训 |
| 7 | 数据迁移脚本编写 | 邢颖 | **●**  按期 | 一期项目所有76个表的从Mysql到Sql Server数据迁移脚本的编写 |

**二．遗留问题**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 未决问题详细描述 | 提出人 | 提出日期 | 责任人 | 期望解决日期 |
| 1 | 静态展示报表数据提供 | 盛总 | 2019-10-11 | 盛总 | 2019-10-14 |
| 2 | 销售合同需求确定 | 盛总 | 2019-10-11 | 盛总 | 2019-10-14 |

**三．下周工作计划**

**工作计划状态分为：**●**提前 / ●按期 /** ●**延迟**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作事项 | 责任人 | 状态 | 详细内容 |
| 1 | 生产管理剩余功能开发 | 陈祥萌  鲍婕 | **●按期** |  |
| 2 | 各模块表单调整、验证、高级搜索 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 3 | 组织结构初始化 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 4 | 迁移数据转换人员帐号和姓名，组织编码和名称等的脚本编写 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 5 | 移动端表单配置，移动端服务器配置 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 6 | 功能权限、数据权限初始化 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 7 | 流程设计 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 8 | 单元测试 | 全体人员 | **●按期** |  |
| 9 | 报表开发 | 全体人员 | **●按期** |  |
| 10 | 集成测试 | 全体人员 | **●按期** |  |
| 11 | 销售模块开发 | 全体人员 | **●按期** |  |