## 总体计划
项目总体计划
实施阶段 | 任务 |  | 任务描述 | 里程碑交付物 | 负责人 | 开始日期 | 截止日期
前期准备 | 项目沟通 |  | 实施前沟通，明确实施策略，明确双方工作任务，制定通讯录 | 《项目实施计划》 《项目成员通讯录》 | 王辰 | 2019-09-19 | 2019-09-20
| 项目实施计划 |  | 双方项目组成员沟通，制定项目实施计划 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20
| 项目启动会 |  | 双方领导及项目组成员参与，明确项目范围、项目成员、项目计划、关键里程碑等信息 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-23
需求调研 | 需求采集 |  | 组织机构信息采集，采购管理，销售管理，库存管理，生产管理，基础数据管理模块需求调研，业务数据、用户数据迁移需求采集 | 《业务需求说明书》 | 全体人员 | 2019-09-23 | 2019-09-30
| 需求整理 |  | 项目组整理需求采集内容并编写《业务需求说明书》
| 需求确认 |  | 双方项目组会议讨论，修改并最终签字确认《业务需求说明书》
详细设计 | 系统设计 |  | 根据需求说明书进行系统详细设计，制作系统原型、编写《详细设计说明书》 | 《详细设计说明书》 | 全体人员 | 2019-09-23 | 2019-10-07
| 设计确认 |  | 双方项目组会议讨论，修改并最终签字确认《详细设计说明书》
开发实施 | 基础数据管理 | 组织机构、人员信息初始化 | 组织机构、人员信息，数据整理，数据初始化 | 代码文件、《数据字典》 | 王辰、陈祥萌、鲍婕 | 2019-10-08 | 2019-10-09
|  | 物料信息管理 | 表单开发，数据表开发，列表开发，新增、修改、详情、查询，单元测试，数据初始化 |  | 王辰、陈祥萌、鲍婕 | 2019-10-08 | 2019-10-12
供应商信息维护
仓库管理
经销商信息维护
销售员信息维护
| 采购管理 | 采购计划 | 表单开发，数据表开发，列表开发，新增、修改、详情、查询，单元测试 |  | 王辰、郭鹏程、邢颖 | 2019-10-08 | 2019-10-12
采购需求
我的任务
任务分派
采购询价
采购合同
检测化验
到货通知
| 库存管理 | 物料退库 | 表单开发，数据表开发，列表开发，新增、修改、详情、查询，单元测试 |  | 王辰、郭鹏程、邢颖 | 2019-10-08 | 2019-10-12
物料出库
物料盘存
物料库存查询
产成品入库
产成品出库
产成品库存查询
| 生产管理 | 质量监控 | 表单开发，数据表开发，列表开发，新增、修改、详情、查询，单元测试 |  | 王辰、郭鹏程、邢颖 | 2019-10-08 | 2019-10-12
生产日报：酵酒损、过滤酒损、包装车间、糖化日报、产成品库存查询
| 统计报表 | 采购类：计划、需求、审批、合同、供应商、物料编码 | 统计报表开发 |  | 王辰、郭鹏程、邢颖、陈祥萌、鲍婕 | 2019-10-14 | 2019-10-19
|  | 销售类：销售业绩、销售商/渠道商 |  |  | 王辰、郭鹏程、邢颖、陈祥萌、鲍婕
|  | 系统监控类:系统、用户、使用情况的统计分析 |  |  | 王辰、郭鹏程、邢颖、陈祥萌、鲍婕
|  | 质检分析展示 |  |  | 王辰、郭鹏程、邢颖、陈祥萌、鲍婕
|  | 销售数据分析、生产数据分析、数字化管理驾驶舱 |  |  | 王辰、郭鹏程、邢颖、陈祥萌、鲍婕
| 销售管理 | 销售订单 | 表单开发，数据表开发，列表开发，新增、修改、详情、查询，单元测试 | 代码文件、《数据字典》 | 王辰、郭鹏程、邢颖 | 2019-10-14 | 2019-10-19
销售审批
订单确认
销售收款
押金明细
发票登记
发货明细
订单发货
汇款明细
财务报表
| 集成测试 |  | 所有模块开发完成，进行整体集成测试 | 《问题跟踪记录》 | 全体人员 | 2019-10-14 | 2019-10-20
上线运行 | 上线准备 |  | 数据迁移、系统权限分配，关键用户培训，系统内部测试，编写《系统使用说明书》 | 《系统使用说明书》 | 王辰、邢颖、郭鹏程 | 2019-10-20 | 2019-11-20
| 软件培训 |  | 全面用户培训 |  | 王辰、邢颖、郭鹏程
| 试运行 |  | 软件功能测试，发现问题解决问题 | 《问题跟踪记录》 | 王辰、邢颖、郭鹏程
| 正式上线，项目验收 |  | 系统正式上线，项目组对项目进行整体验收，编写《项目验收报告》并签字确认 | 《项目验收报告》 | 王辰、邢颖、郭鹏程